## 05_03_2019
1. Cambio de abreviados | 1h | 2h30m
2. Agregar abreviados | 1h | 1h30m
3. Fecha expedicion del documento | 1h40m | 4h30m
4. Modulo consulta fechas | 1h40m | 4h
5. Reporte actualizacion documentos | 3h20m | 6h
Pruebas-Correcciones |  | 6h30m

## 11_03_2019
REQUERIMIENTOS | COMPLETO | TIEMPO | NUEVO
Limpiar cada uno de los campos en radicación, cada vez que se adjunte un nuevo archivo y se diligencie los campos para su renombramiento. | SI | 1h 30m | VIEJO
Cambiar forma de visualizar el listado de documentos y la fecha de la última actualización en el módulo de consulta de fechas, que en una misma fila aparezca tipo de archivo y última fecha de actualización, con el fin de obtener una mejor visualización al momento de consultar | SI | 30m | NUEVO
Revisar que paso con los reportes y que la estructura sea de la siguiente forma, siempre respetando los formatos que se capturan. (adicionar columnas y validar) | SI | 2h 40m | VIEJO

## 13_03_2019
REQUERIMIENTOS | MODULO | COMPLETO | TIEMPO NATURAL | TIEMPO JURIDICO | TIEMPO TOTAL | NUEVO | ASIGNADO A
Cambiar el capo de número de planilla de acuerdo a la estructura dada. | RADICACION | NO |  |  | 1:10 | NUEVO | FAIBER
Atar la lista de sector según el número que inicie el codigo CIIU del cliente. | CAPTURA | NO |  |  |  | NUEVO | FAIBER
Adicionar en verificación preguntas de si o no. | CAPTURA/VERIFICACION | NO | 6:30 | 8:30 | 15:00 | NUEVO | FAIBER
Crear un módulo donde sólo se traigan los campos de actualización, según el abreviado que se halla escogido en la radicación. | RADICACION/CAPTURA | NO | 3:00 | 8:30 | 11:30 | NUEVO | FAIBER
Crear el pendiente de "PENDIENTE ORIGEN DE FONDOS" cuando en la captura se haya dejado vacio el campo de declaración origen de fondos. | REPORTES | NO |  |  |  | NUEVO | ALBERT
Cambiar el mensaje y el número de la línea telefonica que aparece por XXXXXXXX | CONSULTA DE FECHAS | NO |  |  |  | NUEVO | ALBERT
Cambiar logo de Confianza | GENERAL | NO |  |  |  | NUEVO | ALBERT
Al momento de liberar un pendiente y el funcionamiento que realiza el correo automatico del aplicativo, el correo remitente debe ser "operaciones.confianza@asistemyca.com" | CORREO AUTOMATICO | NO |  |  |  | NUEVO | ALBERT
TOTAL HORAS |  |  | 9:30 | 17:00 | 27:40
TOTAL DIAS |  |  |  |  | 3 DIAS 40 MINUTOS