## 05_03_2019
1. Cambio de abreviados | 1h | 2h30m
2. Agregar abreviados | 1h | 1h30m
3. Fecha expedicion del documento | 1h40m | 4h30m
4. Modulo consulta fechas | 1h40m | 4h
5. Reporte actualizacion documentos | 3h20m | 6h
Pruebas-Correcciones |  | 6h30m

## 11_03_2019
REQUERIMIENTOS | COMPLETO | TIEMPO | NUEVO
Limpiar cada uno de los campos en radicación, cada vez que se adjunte un nuevo archivo y se diligencie los campos para su renombramiento. | SI | 1h 30m | VIEJO
Cambiar forma de visualizar el listado de documentos y la fecha de la última actualización en el módulo de consulta de fechas, que en una misma fila aparezca tipo de archivo y última fecha de actualización, con el fin de obtener una mejor visualización al momento de consultar | SI | 30m | NUEVO
Revisar que paso con los reportes y que la estructura sea de la siguiente forma, siempre respetando los formatos que se capturan. (adicionar columnas y validar) | SI | 2h 40m | VIEJO

## 13_03_2019
REQUERIMIENTOS | MODULO | COMPLETO | TIEMPO NATURAL | TIEMPO JURIDICO | TIEMPO TOTAL | NUEVO | ASIGNADO A
Cambiar el capo de número de planilla de acuerdo a la estructura dada. | RADICACION | SI |  |  | 4:00 | NUEVO | FAIBER
Atar la lista de sector según el número que inicie el codigo CIIU del cliente. | CAPTURA | NO |  |  |  | NUEVO | FAIBER
Adicionar en verificación preguntas de si o no. | CAPTURA/VERIFICACION | NO | 6:30 | 8:30 | 15:00 | NUEVO | FAIBER
Crear un módulo donde sólo se traigan los campos de actualización, según el abreviado que se halla escogido en la radicación. | RADICACION/CAPTURA | NO | 3:00 | 8:30 | 11:30 | NUEVO | FAIBER
Crear el pendiente de "PENDIENTE ORIGEN DE FONDOS" cuando en la captura se haya dejado vacio el campo de declaración origen de fondos. | REPORTES | NO |  |  |  | NUEVO | ALBERT
Cambiar el mensaje y el número de la línea telefonica que aparece por XXXXXXXX | CONSULTA DE FECHAS | NO |  |  |  | NUEVO | ALBERT
Cambiar logo de Confianza | GENERAL | NO |  |  |  | NUEVO | ALBERT
Al momento de liberar un pendiente y el funcionamiento que realiza el correo automatico del aplicativo, el correo remitente debe ser "operaciones.confianza@asistemyca.com" | CORREO AUTOMATICO | NO |  |  |  | NUEVO | ALBERT
TOTAL HORAS |  |  | 9:30 | 17:00 | 30:30
TOTAL DIAS |  |  |  |  | 3 DIAS 40 MINUTOS
REQUERIMIENTOS | OBSERVACIONES
Adicionar en verificación preguntas de si o no. | El apartado de INFORMACIÓN FINANCIERA, ACCIONISTAS y DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS en JURIDICO no se muestra cuando el estado del formulario es VERIFICACION, teniendo en cuenta que este contiene campos que necesitan verificarse.
Adicionar en verificación preguntas de si o no. | El campos CIIU no existe en el módulo de DATOS EMPRESA DONDE TRABAJA en NATURAL
Adicionar en verificación preguntas de si o no. | El campo declaración origen de fondos no existe dentro del apartado de INFORMACIÓN FINANCIERA