## 21_02_2019
REQUERIMIENTOS | NATURAL | JURIDICO | COMPLETO | TIEMPO | NUEVO
Nuevos parámetros en los campos de dirección | NATURAL | JURIDICO | SI | 30m | NUEVO

## 26_02_2019
REQUERIMIENTOS | NATURAL | JURIDICO | COMPLETO | TIEMPO | NUEVO
Eliminar sucursal de los campos de dirección | NATURAL | JURIDICO | SI | 30m | NUEVO
Pasar a lista el campo de sucursal de inicio radicación | NATURAL | JURIDICO | SI | 15m | NUEVO

## 27_02_2019
REQUERIMIENTOS | NATURAL | JURIDICO | COMPLETO | TIEMPO | NUEVO
Mensaje de obligatoriedad en cada campo | NATURAL | JURIDICO | SI | 30m | SIN DEFINIR
Check list al momento que se guarde la captura sin diligenciar, que lo deje sin marcar, no colocar NO por defecto | NATURAL | JURIDICO | SI | 2h | NUEVO
Eliminar tipo de moneda como campo obligatorio | NATURAL | JURIDICO | SI | 1m | NUEVO
Página Web, que sea obligación tener www. |  | JURIDICO | SI | 30m | NUEVO
Tipo de Documento RL en lista, el mismo formato |  | JURIDICO | SI | 10m | NUEVO
Eliminar letras y símbolos de todas las listas(ciudades, países *, departamentos *, ocupaciones *) | NATURAL | JURIDICO | SI | 40m | NUEVO
Revisar Tipo de Sociedad, se guardaba pero al momento de volver a cargar el cliente se deselecciona |  | JURIDICO | SI | 5m | VIEJO
Obligatoriedad de pregunte en acciostas “Presenta información de Accionistas ? |  | JURIDICO | NO | 40m | VIEJO

## 28_02_2019
REQUERIMIENTOS | NATURAL | JURIDICO | COMPLETO | TIEMPO | NUEVO
Falta unificación de versión de Listas (ocupaciones *, países *, ciudades, tipo de empresa *) | NATURAL | JURIDICO | SI | 1h 40m | NUEVO
Obligatoriedad de preguntas en accionistas “Presenta información de Accionistas" |  | JURIDICO | SI | 40m | VIEJO
Para las preguntas de respuesta SI/ NO/ VACIO cuando se cargue por segunda vez la captura muestre la selección anterior igual que en el reporte | NATURAL | JURIDICO | SI | 15m | VIEJO
Símbolos en las listas: sucursal | NATURAL | JURIDICO | SI | 20m | VIEJO
Tipo de documento (Cliente principal- Datos personales/básicos) que este fijo, no permita modificar | NATURAL | JURIDICO | SI | 1m | NUEVO
Mensaje de obligatoriedad en NATURAL: CIIU principal, ¿presenta información de la empresa donde trabaja? JURIDICO: Tipo de documento RL , CIIU principal, Sector | NATURAL | JURIDICO | SI | 20m | NUEVO
Cambiar mensaje de obligatoriedad para los campos de selección lista “Por favor seleccionar una opción” | NATURAL | JURIDICO | SI | 1m | NUEVO
Eliminar obligatoriedad de campo para Fax de la empresa en Natural, TAB empresa donde trabaja | NATURAL |  | SI | 5m | SIN DEFINIR
Lista de moneda en Informacion financiera “tipo de moneda” | NATURAL | JURIDICO | SI | 30m | NUEVO
Revisar validación correcta del anexo PEP | NATURAL | JURIDICO | SI | 3h | NUEVO
Checo lista Preguntas de autorización de información (Fasecilla, fines comerciales) adicionar la selección de N/A o VACIO | NATURAL | JURIDICO | SI | 20m | VIEJO
Revisar porque no deja seleccionado las ciudades | NATURAL | JURIDICO | PENDIENTE |  | VIEJO
Fecha de expedición RL PJ, mensaje de validación |  | JURIDICO | SI | 1h | NUEVO
Informacion financiera campo CONCEPTO DE OTROS INGRESOS, que sea solo texto, pero que permita espacio | NATURAL | JURIDICO | SI | 20m | VIEJO
Revisar pantalla de campos obligatorios desconocidos | NATURAL | JURIDICO | SI | 10m | VIEJO