## Hoja1
REQUERIMIENTO | TAREA | TIEMPO ESTIMADO DESARROLLO | TEMPOR ESTIMADO PRUEBA | TIEMPO ESTIMADO CORRECCIÓN | COMPLETO
Agregar tres opciones de creación de cliente al momento de iniciar una nueva radicación (Cliente nuevo, Antiguo para actualización, Antiguo para confirmación) | Insertar las opciones en la base de datos | 20m | 5m |  | SI
Al momento de subir los documentos, validar que la opcion seleccionada anteriormente sea Antiguo para Confirmación y así mostrar un nuevo campo de Fecha de Actualización al momento de seleccionar un tipo de documento a subir. | Agregar validación del control de tipo de documento de acuerdo a la selección del cliente (Cliente nuevo, Cliente con actualización, Cliente para confirmación) | 40m | 5m | 30m | SI
| Agregar validación sobre el abreviado seleccionado para así mostrar el nuevo campo de Fecha de Actualización | 40m |  | 30m | SI
| Crear un nuevo campo en la vista | 40m |  |  | SI
| Crear un nuevo campo en la base de datos | 20m
| Guardar el nuevo valor de Fecha de Actualización en la base de datos | 3h | 5m | 1h
| Actualizar el estado de ese cliente a Finalizado, por lo tanto, no pasar a captura | 3h | 5m | 1h
Al terminar de llenar el formulario de radicacion redirigir al módulo de captura mostrando sólo los campos de actualización | Validar que el tipo de cliente sea Antiguo para actualización | 40m | 5m
| Actualizar el cliente al nuevo estado, es decir, a Actualización | 3h |  | 1h
| Al terminar el formulario de radicación, redirigir al módulo de captura | 40m | 5m | 20m
| Mostrar en el módulo de captura solo los campos de actualización | 26h | 5m | 1h
| Actualizar el estado del cliente a Finalizado | 3h |  | 1h
En el módulo de consulta de fechas agregar un campo para visualizar la Fecha de Actualización | Crear un nuevo campo en la vista | 20m
| Agregar validación al nuevo campo creado | 20m
| Modificar la consulta de Consulta de Fechas para obtener el campo de Fecha de Actualización | 30m
| Modificar la lógica para mostrar la Fecha de actualización en la vista de Consulta de Fechas | 30m
| Validar que se visualice el valor en la vista | 20m
En el reporte de actualización de documentos agregar un campo para visualizar fe Fecha de Actualización | Modificar la consulta de Reporte de actualización de documentos para obtener el campo Fecha de actualización | 30m
| Modificar la lógica para mostrar la Fecha de actualización en la vista del reporte | 30m